**上海市嘉定区南苑中学**

**[2020年]第 2号**

**嘉定区南苑中学**

**应对新型冠状病毒肺炎疫情开学两周居家自学预案**

为深入贯彻执行中央、上海市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作有关要求，落实本市重大突发公共卫生事件一级响应机制，根据区教育局的相关要求，做好新学期延迟开学准备，结合学校实际情况，制定开学两周居家自学的预案。

1. 组织领导与职责

学校成立应对新型冠状病毒肺炎疫情开学两周居家自学工作小组，组成人员如下：

组长：印霞

副组长：苏海萍

成员：教导处成员，语文、数学、英语、物理、化学、道法、历史、地理学科教研组长、备课组长，各年级年级组长

主要职责：

1.充分做好新学期开学延迟准备，制定学校、各学科、各年级居家自学计划。

2.各教研组长利用钉钉群、微信群等组织组内成员学习区教育局相关指示、区教研室相关要求、学校相关方案等，做到宣传到位、传达及时，同时结合学科特点做好开学两周学生居家自学的学科计划。

3.各备课组长根据各学段特点，利用钉钉群、微信群等组织组内成员进行备课、研课等活动。

4.各年级组长组织组内班主任，利用钉钉群、微信群等做好学生、家长的宣传工作，保证信息到位。同时督促学生及时收看区域网络直播课程，协助任课教师做好落实、督促、反馈等工作。

1. 具体安排与要求
2. 前期准备工作

1．2月10日前，制定学校开学居家自学2周预案，各层面工作落实到位。

2、2月7日前,调查学生家庭上网条件，对于没有条件不能观看区域网络课程直播的学生做好统计工作，建议此类学生以班级为单位单独建群，以便任课老师有针对性地进行教学指导、作业布置指导等。

3．2月12日前，利用钉钉群、微信群等各学科开始教研组、备课组活动，制定学生居家自学的学习计划、学习内容、学习单、作业等。

4．2月14日前，若开学延迟，各年级组长组织班主任，通知到学生、家长，并将开学2周学生居家自学要求、区域网络课程观看网址、注意事项、课程表等进行传达，务必通知到每位学生。

5．2月17日前，学校利用钉钉群，召开教研组长、备课组长会议，布置落实本次区域网络直播课程学习的相关工作。

6．2月17日前，各学科任课教师在班级群内结合所教学科，将学科学习要求、学习内容、教师辅导形式、作业布置以及检查方式、学生学习反馈形式等在班级群内公布，以便学生做好区域网络直播课程的课前准备。同时建议任课教师将电话联系方式公布，以便学生及时联系，辅导教学。

1. 开学居家自学2周

1.2月17日起每天8：00，班主任组织学生班级群打卡，并做好统计，督促学生做好区域网络直播课程观看准备、学习准备等。对于未打卡的学生，通过电话及时联系，了解情况。

2.各教研组长、备课组长根据各年级课程表，每天提醒任课教师观看任教学科的区域网络直播课程，做好统计工作。

3.各任课教师在认真观看网络直播课程的时候，做好直播课的知识点整理，及时调整作业内容。利用直播课课后时间，在班级群内布置作业，和学生进行交流、答疑，有效进行课后指导。作业检查工作，形式由任课教师自定，及时统计及时反馈，以便家长及时知晓，协助教师督促学生完成作业。对于作业完成不理想的学生、基础薄弱的学生，任课教师做好课后辅导工作，建议点对点有针对性地讲解辅导。对于不能观看区域网络直播课程的学生，任课教师通过电话、钉钉、微信等形式每天进行沟通，布置学习任务、作业内容、作业检查与反馈、学习辅导等。

4.部分学科充分利用教学软件，如小思阅读、芝士网、来了100、钉钉群打卡功能等，指导学生完成教学任务，及时反馈沟通。

5.各班主任可结合课程表，班级群内安排眼保健操、广播体操、适当室内运动的打卡任务，保障学生劳逸结合。

6.各任课教师、班主任，及时和家长交流沟通，做好学生居家自学的保障工作，家校联手，共同帮助学生提高自学效率，为新学期工作奠定基础。

1. 开学学校就读

1.根据区教育局通知，一旦确定开学时间，及时通知学生、家长，做好开学准备。

2.各教研组、备课组根据区域网络直播课程内容，及时调整教学进度、教学内容，做好备课、研课工作。

3.各任课教师针对未观看区域网络直播课程的学生、基础薄弱的学生，根据学生情况进行查漏补缺、个别辅导工作，保证每一位学生跟上学习进度。

1. 预案启动流程

1.当区教育局正式通知延迟开学时，立即启动预案。

2.教导处及时通知各教研组、备课组长和年级组长，由备课组长传达至任课教师、由年级组长传达至各班主任，由班主任传达至每一位学生和家长。

3.学校领导小组随时掌握师生动态，保障居家自学正常有序开展。

4.校务办做好宣传工作，防止出现负面舆情。

5.信息网络部门对于学校的网络设备及时维护，为网络课程做准备。

6.总务处积极排查风险隐患，后勤保障部门随时了解疫情发展，全力确保开学工作正常有序进行。

嘉定区南苑中学

2020.1.31