上海市嘉定区南苑中学

英语节项目策划书

| 主题: More Fun ,More English | 策划部门:英语组 |
| --- | --- |
|  | 策划人：沈勤 |
|  | 签批人： 苏海萍 |
|  | 策划时间：9.15 |
|  | 总页数：7 |
| 2020年南苑第八届英语节活动方案 为了激发孩子们学习英语的兴趣，提高每个孩子学英语的自信心，同时也为了更好地丰富校园英语文化，营造浓厚的英语学习氛围，创造更好的英语学习环境，特举办我校2020年第八届英语节。 活动目标 ：让每个孩子在轻松愉快的活动中感受英语、应用英语、享受英语；让英语节成为我校校园的传统节日，培养情趣，促进发展。 活动主题 ： More English More fun 人员安排： 主负责人：沈勤 俞燕易 负责人：各英语老师 项目负责制： 备课组长总负责，任务尽量均分，单项负责人一个项目从头负责到底，请备课组长记载好工作量。 单项负责老师要在项目结束后写通讯报道，报道中要有项目的整体描述，项目目的，范围，参加人数，获奖者名单，尽量详细一些，报道(含照片）在项目完成后一周内（项目当周内）及时上传FTP英语组英语节相应文件夹，另外文字报道+照片也要给高枫艳一份（最好打包一个文件夹），她会安排微信推送。 单项负责老师在项目结束后及时把获奖者名单微信或钉钉传给沈勤 4.单项负责老师把奖状打印出来，纸质奖状到教导处领取，奖状电子模板在钉钉群文件夹以及 FTP英语组英语节文件夹里，10月12日闭幕式上发奖时要用奖状。 校历表： 日 一 二 三 四 五 六 9.14 9.15 开幕式 9.16 9.17 六（1）班英语广播 六年级英语书法收齐拍照 （网上投票时间段9.18-9.22） 9.18 六（2）班英语广播 6年级英语猜谜（第一节课紫藤架下） 9.19 9.20 9.21 六（3）班英语广播 78年级海报展示 9.22 7年级英语书法收齐拍照 （网上投票时间段9.23-9.28） 9.23 九年级英语作文（电子稿 和学生照片） 9.24 六（4）班英语广播 9.25 六（5）班英语广播 9.26 9.27 六（6）班英语广播 9.28 8年级英语书法收齐拍照 （网上投票时间段9.29-10.4） 9.29 9.30 10.1-10.8 国庆节放假 6、 7年级来了网口语竞赛 8、9年级芝士网阅读竞赛 7、8、9年级英语趣配音 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 闭幕式 各年级具体实施方案： 年级 内容 规则 负责人 时间地点 详细说明 全体 学生 开幕式 沈勤 9.15周二早上主席台 两名学生主持人，领导致辞 六年级 英语猜谜 全员参与 六年级英语老师 9.18周五下午第一节班会课紫藤架下，如果有变，就放在第四节自习课。 1.谜语打印在彩色A4纸上，总务处会把横幅以及铁丝绑好，，叫几个学生事先把彩纸挂到铁丝上的曲别针即可。 2.搬几张桌子，桌子上分别贴好1-50，51-100....的字样，学生撕下谜面到相应序号处兑奖,答对者当场奖棒棒糖，但要叮嘱学生注意校园整洁，不要乱丢糖纸，并注意安全问题。 3.拍现场照片。写通讯报道 英语广播 每班两个播音员（最好一男一女，实在男生不行，那么两个女孩也可以） 9.17（周四，六一班） 9.18 （周五，六二班） 9.21（周一，六三班） 9.24（周四，六四班） 9.25（周五，六五班） 9.27（周日，六六班） 周二周三是时政和心理广播，不去占用，我们英语节主要用周一、周四、周五的时间，9月27日是周日上班的，所以中午可以有广播。 各班英语老师预审播音稿，电子稿和打印稿，指导自己学生朗读，纠正发音。 单项负责老师负责广播室开门关门，广播从12点开始到12点10分，总时长十分钟，最长不要超过12点15分，告诉学生不要全程放英文歌曲，英文歌曲可以穿插进播音中，渐出渐入的方式，以英语播音为主。 六个班级的播音主题请负责老师把控，不要重复。可以指定主题给各班播音员，让他们自己去准备内容。 拍照或者录一段学生播音视频，传给高枫艳，她会安排编辑发公众号。 单项负责老师要评出一二三等奖，评委可以是英语老师也可以是各班班长或英语课代表，自定。 来了网口语竞赛 全员参与 国庆节 来了网客服会在10月1日早上九点把竞赛题公布在网上，各班学生正常登录即可参赛 客服会把后台数据排序发给单项负责老师，请评出一二三等奖。 英语书法评比 每班三份作品 9月17日中午收齐六年级英语书法作品 （网上投票时间段9.18-9.22） 单项负责老师规定主题范围 每班三份作品，写在南苑中学公文纸上。 单项负责老师把每个作品拍照，原稿可还给各班英语老师，建议学生贴在各班教室外的广告栏里展示。 照片和通讯稿最好能在9月17日传给高枫艳（最好打包一个文件夹），在南苑中学公众号投票，投票结果问微信推送老师，然后评出一二三等奖。 七年级 来了网口语竞赛 全员参与 七年级英语老师 国庆节 来了网客服会在10月1日早上九点把竞赛题公布在网上，各班学生正常登录即可参赛 客服会把后台数据排序发给单项负责老师，请评出一二三等奖。 英语趣配音 每班两个选手或者更多，年级组自定 国庆节 1.单项负责老师和学生都要下载趣配音App，手机注册账号。 2.老师在右下角“我”进入，下拉找到“大赛专区”，然后点右上角“创建”，选“自建大赛”，然后按要求填好以下内容：添加大赛封面---大赛名称--大赛规则--参赛作品数量--开始时间--结束时间--大赛视频（进入后选择动漫配音然后选配音的视频，最多可选十个），选好后返回创建大赛界面，点下面绿色按钮“完成创建并提交审核”， 会自动生成一个大赛编码，只要把大赛编码发给参赛选手，他们就可以进去配音了。因为审核只有工作日进行，需要几天才能批下来，所以单项负责老师可以早一点把大赛创建好。 评出一二三等奖，让学生在家拍一些配音时的照片或者录一小段视频给单项负责老师，微信推送时需要这些照片或短视频。 英语主题海报大赛 每班设计一份海报 七年级主题：年级组自定 截止时间9月21日中午 海报半张大彩纸，竖排，贴在展架上（后勤组的老李会把展架放在大厅），贴的时候要用图钉，海报可以展示一段时间，有个氛围。 拍照（既要有海报内容的也要有学生围观的照片） 评委可以是英语老师，也可以是各班班长或英语课代表，自定，评出一二三等奖 英语书法评比 每班三份作品 9月22日中午7年级英语书法收齐拍照 （网上投票时间段9.23-9.28） 1.单项负责老师规定主题范围 2.每班三份作品，写在南苑中学公文纸上。 3.单项负责老师把每个作品拍照，原稿可还给各班英语老师，建议学生贴在各班教室外的广告栏里展示。 4.照片和通讯稿最好能在9月22日传给高枫艳（最好打包一个文件夹），在南苑中学公众号投票，投票结果问微信推送老师，然后评出一二三等奖。 八年级 芝士网阅读竞赛 全员参与 八年级英语老师 国庆节 1.芝士网客服会在10月1日早上九点把竞赛题公布在网上，各班学生正常登录即可参赛 2.客服会把后台数据排序发给单项负责老师，请评出一二三等奖。 英语趣配音 每班两个选手或者更多，年级组自定 国庆节 1.单项负责老师和学生都要下载趣配音App，手机注册账号。 2.老师在右下角“我”进入，下拉找到“大赛专区”，然后点右上角“创建”，选“自建大赛”，然后按要求填好以下内容：添加大赛封面---大赛名称--大赛规则--参赛作品数量--开始时间--结束时间--大赛视频（进入后选择动漫配音然后选配音的视频，最多可选十个），选好后返回创建大赛界面，点下面绿色按钮“完成创建并提交审核”， 会自动生成一个大赛编码，只要把大赛编码发给参赛选手，他们就可以进去配音了。因为审核只有工作日进行，需要几天才能批下来，所以单项负责老师可以早一点把大赛创建好。 评出一二三等奖，让学生在家拍一些配音时的照片或者录一小段视频给单项负责老师，微信推送时需要这些照片或短视频。 英语主题海报大赛 每班设计一份海报 八年级主题：年级组自定 截止时间9月21日中午 1.海报半张大彩纸，竖排，贴在展架上（后勤组的老李会把展架放在大厅），贴的时候要用图钉，海报可以展示一段时间，有个氛围。 2.拍照（既要有海报内容的也要有学生围观的照片） 3.评委可以是英语老师，也可以是各班班长或英语课代表，自定，评出一二三等奖 英语书法评比 每班三份作品 9月28日中午8年级英语书法收齐拍照 （网上投票时间段9.29-10.4） 1.单项负责老师规定主题范围 2.每班三份作品，写在南苑中学公文纸上。 3.单项负责老师把每个作品拍照，原稿可还给各班英语老师，建议学生贴在各班教室外的广告栏里展示。 4.照片和通讯稿最好能在9月28日传给高枫艳（最好打包一个文件夹），在南苑中学公众号投票，投票结果问微信推送老师，然后评出一二三等奖。 九年级 芝士网阅读竞赛 全员参与 九年级英语老师 国庆节 1.芝士网客服会在10月1日早上九点把竞赛题公布在网上，各班学生正常登录即可参赛 2.客服会把后台数据排序发给单项负责老师，请评出一二三等奖。 英语趣配音 每班两个选手或者更多，年级组自定 国庆节 1.单项负责老师和学生都要下载趣配音App，手机注册账号。 2.老师在右下角“我”进入，下拉找到“大赛专区”，然后点右上角“创建”，选“自建大赛”，然后按要求填好以下内容：添加大赛封面---大赛名称--大赛规则--参赛作品数量--开始时间--结束时间--大赛视频（进入后选择动漫配音然后选配音的视频，最多可选十个），选好后返回创建大赛界面，点下面绿色按钮“完成创建并提交审核”， 会自动生成一个大赛编码，只要把大赛编码发给参赛选手，他们就可以进去配音了。因为审核只有工作日进行，需要几天才能批下来，所以单项负责老师可以早一点把大赛创建好。 评出一二三等奖，让学生在家拍一些配音时的照片或者录一小段视频给单项负责老师，微信推送时需要这些照片或短视频。 英语作文竞赛 每班选出两篇优秀作文(电子稿)。 9月23日收齐 作文题目年级组自定 南苑中学公众号推送，英语老师给优秀学生拍张照 作文电子稿和简讯以及照片打包发给高枫艳 全体 学生 闭幕式 沈勤 俞燕易 10.12周一早上主席台 两名学生主持，领导致辞 发奖。 |

# Text boxes

上海市嘉定区南苑中学